附件1：

项 目 征 集 表

| 教师姓名 | 林红霞 | 职称 | 副教授 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题来源 | 国家自然科学基金青年项目 | 课题名称 | 游客责任行为的内涵、测量与形成机制：社会互动的视角 |
| 课题编号 | 72202182 | 课题研究方向 | 旅游消费者行为 |
| 课题简介 | 后疫情时代，人们更加向往健康的生活方式和强健的体魄，热衷在环境优越的野外环境参加各项活动，开展攀岩、徒步、滑雪、山地骑行等各类运动。根据国家文旅部发布的数据，疫情以来，旅游出行数据率下降了50%，但山地户外旅游数据上涨了163%之多，整体的山地户外产业也是成倍的增长。家庭和小规模团队为主的旅游者是山地户外旅游的重要消费群体，山地户外旅游不仅是一种旅行方式，更是一种社交方式。本课题拟深入探究群体互动对山地户外游客的出游动机、体验和评价的影响。 |  |  |  |
| 拟设立国创项目题目 | 山地户外游客群体互动机制研究 |  |  |  |
| 学生要求 | （对申报项目学生的科研素养及专业要求等） （1）具备较强的文献阅读、资料整理能力。 （2）英语读写能力较强。 （3）认真踏实，责任心强。 |  |  |  |
| 任务要求 | （拟设项目研究内容、实施过程及成效要求；1000字以内） （一）研究内容 本项目将基于“文献阅读→模型建立→问卷调查→数据分析→论文写作”的流程，首先通过文献阅读梳理现存对山地户外旅游、群体互动、旅游体验等的研究，构建并检验山地户外游客群体互动对旅游体验影响的模型，撰写论文。 （二）实施过程 本项目计划在1年左右时间分3个阶段完成，具体如下： 第一阶段（项目批准之日起—2023.07） 掌握相关理论及学术界的最新研究进展，对相关文献和理论系统整理，构建、论证理论模型，确定关键概念的定义和测量方法。 第二阶段（2023.08—2023.11） 设计并发放问卷，进行数据收集。 第三阶段（2023.12—2024.05） （1）对数据进行分析，验证相关研究假设；（2）完成论文撰写工作，投稿，进而继续探索未来可能存在的研究方向。 （三）成效要求 完成山地户外旅游等相关研究的文献综述，构建理论模型，通过问卷数据收集和分析，完成并发表一篇严谨的学术论文，拓展山地户外旅游、旅游情境中群体互动相关研究。 |  |  |  |
| 本人承诺，愿意将本科研课题项目纳入学校大学生创新训练计划项目，面向本科生公开申请，认真指导学生开展项目研究。 签名： 2023年4月1日 |  |  |  |  |
| 单位意见： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |